## Como usar
Calendário editorial · Fair Health · Instagram e LinkedIn
Versão de 08/10/2026. Públicos e territórios são provisórios até chegar o material estratégico complementar.
Como trabalhamos nesta planilha
1. Revisão mensal (conjunta): antes de cada mês começar, revisamos juntos temas, títulos, públicos, linhas e datas do mês seguinte. Pauta aprovada muda de "Pauta proposta" para "Pauta aprovada".
2. Detalhamento semanal: a cada semana, detalhamos texto, roteiro e criativo das peças da semana seguinte (colunas R a T) e passamos pela validação.
3. Comentários: use a coluna "Comentários da revisão" (V) ou comentários de célula. Não apague pautas descartadas: mude o status para "Descartada".
4. Datas: a data de início (célula amarela na aba Calendário) recalcula todas as datas sugeridas. Para mudar uma data só, digite a nova data por cima.
Cadência proposta (a validar)
4 publicações por semana no feed, alternando vídeo e estático/carrossel (2 vídeos por semana). Os vídeos circulam entre as três linhas editoriais.
As três linhas entram em rodízio: duas peças seguidas nunca são da mesma linha. A aba Visão mensal conta o equilíbrio de cada mês.
Os dias da semana NÃO estão definidos: as datas são só uma distribuição sugerida (evitando feriados nacionais) e devem ser ajustadas na revisão mensal.
Stories ficam fora da contagem e servem de apoio: repost, caixa de perguntas e bastidores.
Marcações
[PENDENTE] = informação que ainda precisa ser confirmada. [SUGESTÃO] = posição ou texto proposto que precisa de aprovação.
Coluna "Validação necessária": tudo o que precisa de aval antes de publicar. Afirmações clínicas, benefícios, prazos e resultados passam pela responsável médica.
Só usamos números liberados: Hospital Dia Santo Amaro, Chemitec (1º semestre de 2026), HBR 2022 e SHRM 2023 com a fonte (instagram/voice.md).
Fluxo de status
Ideia → Pauta proposta → Pauta aprovada → Aguardando material → Roteiro pronto → Em produção → Em revisão → Validação médica → Aprovado → Agendado → Publicado (ou Descartada / Aguardando pauta)
Abas
Calendário: todas as pautas, uma por linha. O Mês 1 está completo no nível mensal e a semana 1 já tem texto, roteiro e criativo. Meses 2 e 3 estão no nível de tema e título.
Visão mensal: foco, temas por linha, séries, datas do calendário e o equilíbrio de cada mês (contagens automáticas).
Linhas e públicos: o que entra em cada linha, os públicos provisórios com as perguntas de cada um e os territórios temáticos.
Séries: assuntos amplos desdobrados em peças curtas e complementares.
Pendências: o que precisa ser confirmado e quais pautas cada item trava.
Listas: valores das listas suspensas.
Documentos de apoio no repositório: instagram/estrategia.md (estratégia), instagram/voice.md (voz), instagram/diretrizes-criativas.md (visual e formatos).

## Visão mensal
Visão mensal: temas e títulos
Primeiro nível do planejamento. Os títulos de cada mês estão na aba Calendário. As contagens são automáticas e servem para a checagem de equilíbrio na revisão mensal.
Mês | Período | Foco do mês | Institucional | Produto | Projetos, eventos e entregas | Séries em andamento | Datas do calendário a avaliar | Total | Institucional (nº) | Produto (nº) | Projetos (nº) | Vídeos | Estáticos e carrosséis | Pautas com validação médica
Mês 1 | 19/10 a 15/11 | Apresentar quem somos e como o cuidado funciona, com acolhimento (sem argumento de retorno). | Boas-vindas; time (Marília, Nina, Ronald, Floriana); origem: do Escritório do Paciente ao Escritório do Cuidado. | Como funciona o Escritório do Cuidado; MEV e os 7 pilares; Plano Individualizado de Cuidado; pilar sono; wearables. | Um dia no Escritório; workshops nos pilares; relatório para o RH; como o Escritório chega a uma empresa; registro do mês. | Como funciona o cuidado (1 a 3); Quem cuida (1 a 4); Pilares da MEV (abertura e sono); Como chega a uma empresa (1). | 02/11 feriado (Finados). 14/11 Dia Mundial do Diabetes: avaliar com a responsável médica um conteúdo de alimentação e atividade física, sem promessa clínica. | 16 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4
Mês 2 | 16/11 a 13/12 | Aprofundar: NR-1 em série, saúde mental, privacidade dos dados e a primeira prova (Chemitec). | Time (Renata, Liliane, Fernando, Charles); ecossistema FairJob. | NR-1 (1 a 3) e versão para colaboradores; pilares saúde mental e relações sociais; seus dados, seu cuidado. | Bastidores de uma implantação; Chemitec 1º semestre de 2026; depoimento B1; workshop nos pilares (registro do mês). | NR-1 (1 a 3); Quem cuida (5 a 8); Pilares da MEV (2 e 3); Da intenção à evidência (1 e 2); Como chega a uma empresa (2). | Novembro Azul: avaliar se há conexão real antes de usar. 20/11 feriado (Consciência Negra). | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7
Mês 3 | 14/12 a 10/01 | Evidência e convite: indicadores um a um, case HDSA, por que existimos e o diagnóstico gratuito. | Time junto; quem cuida de quem cuida; o que é importante para você em 2027; por que existimos; fazemos o certo pelos motivos certos. | NR-1 (4); indicadores para o RH; sinistralidade (opinião); pilares alimentação e propósito; diagnóstico gratuito. | Depoimento em vídeo de cards; HDSA; 2026 em entregas; TEDx; registro do mês. | NR-1 (4); Pilares da MEV (4 e 5); Da intenção à evidência (3, 4 e conjunto). | Festas de fim de ano (25/12 e 01/01 feriados): reduzir a cadência se a produção apertar. | 16 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4

## Linhas e públicos
Linhas editoriais
Linha | O que entra | Objetivos típicos | Formatos que funcionam | Peso no mês
Institucional | O que é a Fair Health, por que existe, de onde veio (Escritório do Paciente → Escritório do Cuidado, ecossistema FairJob), em que acredita e quem compõe o time, com a apresentação individual de cada integrante. | Apresentar, humanizar, gerar confiança. | Vídeo com o time, retratos, carrossel de origem. | Cerca de 1/3
Produto | Escritório do Cuidado (espaço, percurso, sigilo), Medicina do Estilo de Vida e os 7 pilares, Plano Individualizado de Cuidado e tecnologia (smartband, bioimpedância, plataforma, relatórios anonimizados). Temas do entorno (NR-1, bem-estar, saúde mental) entram aqui quando a ligação com a oferta é clara. | Explicar, educar com rigor, tirar dúvidas, levar à conversa comercial. | Carrossel explicativo, vídeo de profissional para a câmera. | Cerca de 1/3 a 2/5
Projetos, eventos e entregas | O que a Fair Health está fazendo e entregando: operação nas empresas (bastidores), workshops e letramento, cases e números liberados, eventos e participações, entregas para o RH. | Provar, mostrar movimento, gerar prova social. | Vídeo de bastidor, carrossel de case, registro de evento. | Cerca de 1/4 a 1/3
Públicos (PROVISÓRIO: confirmar com o material estratégico complementar)
Público | Quem é (como está documentado) | Perguntas e necessidades | Como falar | Cuidados
RH e liderança | Público principal: CHROs, gerentes de pessoas e business partners de empresas de médio e grande porte, principalmente indústria. | Como atender à NR-1 de um jeito que mude algo? Meu programa de saúde tem adesão? O que eu recebo e o que não posso ver? Como começar? | Direto, com processo e evidência, sem jargão clínico. | Números só liberados e com fonte.
Colaboradores | Quem é ou pode ser atendido pelo Escritório do Cuidado (público dos primeiros posts de acolhimento). | Como funciona? Vou ser julgado? O que eu contar fica entre nós? Cabe na minha rotina? | Acolhedor, em segunda pessoa, prático, sem números de negócio. | Nunca expor quem é atendido.
SESMT e medicina do trabalho | Público secundário: médicos do trabalho e equipes de SST. | Isso substitui ou complementa o que já fazemos? Como conversa com o SST e com a NR-1? | Técnico, com fontes e precisão. | Validação da responsável médica em tudo o que for clínico ou normativo.
Diretoria financeira | Público secundário: diretoria financeira. | Qual o retorno? Como medir? O que muda na sinistralidade? | Indicadores com fonte, sem promessa. | Argumento de retorno só a partir do Mês 2, um indicador por vez.
Territórios temáticos (PROVISÓRIO)
Território | Ligação real com a Fair Health | Como adaptar ao público | Validação | Onde aparece
NR-1 e riscos psicossociais | O Executive Summary posiciona a oferta como aderente à NR-1 (programa de prevenção de riscos psicossociais e plataforma de indicadores). | RH: o que muda na gestão. SESMT: como complementa o SST. Colaboradores: seu bem-estar no trabalho também é assunto da empresa. | Texto da norma com fonte oficial; responsável médica; não prometer conformidade. | Série NR-1 (Meses 2 e 3)
Bem-estar e saúde no trabalho | Cuidado preventivo dentro da empresa; adesão como primeiro resultado. | RH: adesão e experiência. Colaboradores: cuidado perto, sem fila. | Não chamar de "app de bem-estar" nem de "benefício" como mimo. | Meses 1 a 3
Os 7 pilares da MEV | Base do Plano Individualizado de Cuidado (cartilha do Escritório do Cuidado). | Colaboradores: hábito possível. RH: o que o ambiente da empresa pode facilitar. | Responsável médica; números da cartilha sem fonte ficam de fora. | Série Pilares, um pilar por vez ao longo dos meses
Saúde mental | Psicólogos no Escritório; guia "Saúde mental: o cuidado no dia a dia" (OMS, APA, IPq-USP). | Colaboradores: acolher e dizer onde pedir ajuda. RH: liderança e clima. | Sempre fechar com CVV 188; responsável médica. | Meses 2 e 3
Tecnologia e dados | Smartband, bioimpedância, plataforma, relatórios anonimizados integrados ao fairdata. | Colaboradores: privacidade. RH: o que recebe e o que não vê. | Nunca dado individual; confirmar fluxo de dados. | Série Tecnologia a favor da pessoa
Experiência do colaborador e cuidado centrado na pessoa | Origem no Escritório do Paciente e nos Aims da saúde (IHI). | RH e SESMT: modelo com história e método. | Datas e conceitos com fonte; [PENDENTE] quem idealizou. | Origem (Mês 1), Quem cuida de quem cuida (Mês 3)
Indicadores e retorno | Provas liberadas: HDSA, Chemitec, HBR 2022, SHRM 2023. | RH e diretoria financeira: um indicador por vez. | Só números liberados, sempre com fonte. | Série Da intenção à evidência (Meses 2 e 3)
Datas e temas do entorno | Só quando a data conversa com um pilar ou com o serviço. | Escolher o público que a data realmente envolve. | Responsável médica; evitar oportunismo. | Coluna "Datas do calendário a avaliar" da Visão mensal

## Séries
Séries: assuntos amplos em peças curtas e complementares
Série | Lógica da sequência | Partes (ID no Calendário) | Meses | Observações
Como funciona o cuidado | Contexto e percurso → cuidado individualizado → acompanhamento. | M1-02 O percurso · M1-08 O Plano Individualizado de Cuidado · M1-14 O acompanhamento (wearables) | Mês 1 | Detalhes técnicos validados pela responsável médica.
NR-1 | Contexto → diagnóstico → cuidado individualizado → acompanhamento, com uma versão para colaboradores. | M2-02 Contexto · M2-07 Versão para colaboradores · M2-09 Diagnóstico · M2-14 Cuidado individualizado · M3-05 Acompanhamento | Meses 2 e 3 | Fonte oficial para o texto da norma. Não prometer conformidade.
Pilares da MEV | Um pilar por vez, espalhado pelo calendário. Cada pilar pode ter até 3 peças em momentos diferentes: por que importa (colaboradores) → como entra no plano (produto) → o que a empresa pode facilitar (RH). | M1-05 Abertura (7 pilares) · M1-11 Sono · M2-04 Saúde mental e estresse · M2-16 Relações sociais · M3-02 Alimentação · M3-14 Propósito · Atividade física e evitar substâncias no Mês 4 | Meses 1 a 4 | Um post não precisa esgotar o pilar. Retomar os pilares com outros ângulos depois.
Quem cuida | Uma pessoa do time por semana, sem cargo, com a resposta a "O que é importante para você?". Fecha com o time junto. | M1-04 Marília · M1-07 Nina · M1-13 Ronald · M1-16 Floriana · M2-03 Renata · M2-05 Liliane · M2-11 Fernando · M2-15 Charles · M3-01 Time junto | Meses 1 a 3 | Ordem a confirmar com o time. Formato (vídeo ou retrato) conforme a preferência de cada pessoa.
Tecnologia a favor da pessoa | O que a tecnologia mede → o que fica no atendimento → o que o RH recebe. | M1-14 Wearables · M1-09 Relatório para o RH · M2-12 Seus dados, seu cuidado | Meses 1 e 2 | Nunca dado individual.
Da intenção à evidência | Um indicador por vez, depois o conjunto (decisão de 01/10: o argumento de retorno começa depois da estreia). | M2-06 Adesão e retorno (Chemitec) · M2-10 Experiência (depoimento B1) · M3-03 Adesão entre colegas · M3-06 HDSA · M3-08 Indicadores · M3-10 Afastamento | Meses 2 e 3 | Só números liberados, sempre com fonte.
Como chega a uma empresa | Explicação das etapas → bastidor de uma implantação real. | M1-12 Diagnóstico, proposta e implantação · M2-01 Bastidores de uma implantação | Meses 1 e 2 | Deixa clara a oferta comercial. Não citar prazos sem confirmação.
Registro do mês | Uma peça por mês sobre um projeto, evento ou entrega real. | M1-15 · M2-13 (workshop) · M3-09 (2026 em entregas) · M3-15 | Todos os meses | Depende da agenda de eventos e entregas, que ainda não está documentada.

## Pendências
Pendências e validações
# | Pendência | Quem confirma | Pautas afetadas | Situação
1 | Material estratégico complementar: confirmar públicos e aprofundar os territórios temáticos. | Time Fair Health | Colunas Público e Necessidade de todas as pautas | Aberta
2 | Nome da responsável médica que valida o conteúdo clínico (o material anterior citava o Dr. Ronald). | Time Fair Health | Todas as pautas com "responsável médica" na validação | Aberta
3 | Assistentes sociais fazem parte do atendimento? (o Executive Summary cita médicos e psicólogos) | Time Fair Health | M1-01 e textos que citam o time | Aberta
4 | Etapas e prazos clínicos: bioimpedância, smartband por 48 h, retorno, programa de 12 meses. | Responsável médica | M1-02, M1-08, M1-14 | Aberta
5 | Nomes dos 7 pilares: usar a lista da cartilha? (a apresentação institucional traz 6) | Responsável médica | Série Pilares da MEV | Aberta
6 | Texto, prazos e obrigações da NR-1 com fonte oficial. | Responsável médica + fonte oficial | Série NR-1 | Aberta
7 | Collab no Instagram: perfil da FairJob, quem envia e quem aceita o convite, se todos os posts vão em collab, perfis dos integrantes, limite de colaboradores por post. | Comunicação + FairJob | Todas as pautas (coluna Collab) | Aberta
8 | LinkedIn pela página da FairJob: quem publica, frequência, se a Fair Health terá página própria, se os integrantes compartilham, adaptação das legendas. | Comunicação + FairJob | Todas as pautas com canal LinkedIn | Aberta
9 | Fotos e vídeos reais do espaço (as imagens atuais parecem renders) e autorização da empresa para gravar. | Time Fair Health | M1-01, M1-03, M2-01 | Aberta
10 | Material de cada integrante: vídeo curto ou retrato, descrição sem cargo e resposta à pergunta. Ordem da série. | Time Fair Health | Série Quem cuida | Aberta
11 | Workshops e letramento: formato, frequência, temas e próximas datas. | Time Fair Health | M1-06, M2-13 | Aberta
12 | Agenda de eventos, projetos e entregas para o Registro do mês. | Time Fair Health | M1-15, M2-13, M3-09, M3-15 | Aberta
13 | Cores secundárias e elementos visuais: todos em teste. O amarelo usado no carrossel de acolhimento conflita com uma nota anterior (amarelo é cor da Fair Edu). | Comunicação + sócios | Todas as artes | Aberta
14 | Raleway é a fonte oficial da marca? Logo em alta resolução e PNG do coração com fundo transparente. | Comunicação | Todas as artes | Aberta
15 | Destino do link e da chamada CUIDADO (www.fairhealth.com.br) e quem responde comentários e DMs. | Comunicação | M1-12, M3-16 | Aberta
16 | Limites de publicidade médica (CFM) e formato dos depoimentos. | Responsável médica | M2-10, M3-03 | Aberta
17 | Chemitec: autorização para citar ou marcar a empresa no post. | Time Fair Health | M2-06 | Aberta
18 | Posições [SUGESTÃO] 1 a 4 do voice.md (NR-1, sinistralidade, adesão, dado). | Sócios | M2-02, M3-05, M3-08, M3-11 | Aberta
19 | Quem idealizou o Escritório do Paciente. | Time Fair Health | M1-10 | Aberta

## Calendário
Calendário editorial · Fair Health
Início do Mês 1 (segunda-feira): |  |  | 2026-10-19 | Mude a data amarela para reposicionar todo o calendário. Os dias da semana são só sugestão.
ID | Mês | Semana | Data sugerida | Linha editorial | Tema | Série (parte) | Título provisório | Público | Necessidade ou pergunta do público | Objetivo | Formato | Canal | Collab / perfis | Mensagem principal | Validação necessária | Status | Texto / legenda | Roteiro / estrutura | Criativo (modelo e arte) | Responsável | Comentários da revisão
M1-01 | Mês 1 | 1 | 2026-10-19 | Institucional | Apresentação da Fair Health |  | Antes de qualquer exame, uma conversa | Colaboradores; RH e liderança | O que é a Fair Health e o que ela faz dentro da empresa? | Apresentar a marca e o jeito de cuidar | Vídeo | Instagram + LinkedIn | FairJob | A Fair Health leva o cuidado para dentro da empresa, e todo cuidado começa com uma pergunta: o que é importante para você? | Roteiro e legenda citam assistentes sociais: confirmar se fazem parte do atendimento antes de publicar (o Executive Summary cita médicos e psicólogos). | Roteiro pronto | Antes de qualquer exame, uma conversa. Esse é o Escritório do Cuidado: um espaço dentro da empresa, com médicos, psicólogos e assistentes sociais, perto de quem trabalha. Aqui, todo cuidado começa com a mesma pergunta: o que é importante para você? A partir da resposta, montamos juntos um plano que cabe na sua rotina e seguimos acompanhando. Seja bem-vindo. Nos próximos dias, você vai conhecer quem cuida por aqui. #fairhealth #saudecorporativa #cuidadocentradonapessoa #medicinadoestilodevida #saudedotrabalhador | Reel de 30 a 34 s (instagram/primeiros-posts-acolhimento.md, ID 1). 0–3 s: "Antes de qualquer exame, a gente começa com uma conversa." Porta do Escritório se abrindo. 3–9 s: o espaço dentro da empresa (recepção, copa, sala). 9–16 s: quem chega é recebido por gente, sem pressa e sem julgamento. 16–23 s: cada integrante diz um pedaço da pergunta "O que é importante para você?". 23–30 s: a partir da resposta, um cuidado que cabe na rotina. 30–34 s: logo e assinatura. | Vídeo 1080x1920 gravado no espaço real e com o time. Texto na tela dentro da área segura. Capa no modelo M1 (Tiffany, pergunta), conferindo o recorte da grade. LinkedIn: mesmo vídeo, legenda adaptada para RH.
M1-02 | Mês 1 | 1 | 2026-10-20 | Produto | Escritório do Cuidado | Como funciona o cuidado (1/3): o percurso | Aqui, o cuidado começa com uma pergunta | Colaboradores | O que acontece quando eu vou ao Escritório do Cuidado? Vou ser julgado? O que eu contar fica entre nós? | Explicar o percurso do atendimento e reduzir a barreira de ir | Carrossel | Instagram + LinkedIn | FairJob | Primeiro a gente te ouve e entende sua rotina; depois monta o plano com você e acompanha. O que você conta fica entre você e quem cuida. | Responsável médica confere as etapas citadas (anamnese, bioimpedância, smartband por 48 horas, retorno). | Em revisão | Aqui, o cuidado começa com uma pergunta: o que é importante para você? Antes de exame, antes de número, a gente quer saber da sua rotina, do seu trabalho, do que anda pesando e do que você gostaria de mudar. O Escritório do Cuidado fica dentro da empresa, perto de onde você já está. Lá, médicos e psicólogos se revezam para montar com você um cuidado que caiba na sua vida, com base na Medicina do Estilo de Vida. O objetivo da fairhealth é melhorar a qualidade de vida de quem trabalha, com um cuidado feito para cada pessoa e acompanhado de perto. E o que você conta fica entre você e quem cuida. Arrasta para o lado para ver como funciona. #fairhealth #saudecorporativa #cuidadocentradonapessoa #medicinadoestilodevida #saudedotrabalhador | 10 slides: 1 capa (pergunta) · 2 fica dentro da empresa · 3 gente que cuida de gente · 4 Passo 1: a gente te conhece · 5 Passo 2: o que é importante para você? · 6 Passo 3: entender antes de propor (bioimpedância e smartband por 48 h) · 7 Passo 4: o plano é seu · 8 Passo 5: retorno e acompanhamento · 9 sigilo · 10 convite para comentar. | Arte no Canva (design DAHW6JfDldU, 11 páginas): escolher entre as versões originais e as novas dos slides 1, 5, 7, 9 e 10. Modelos M1, M2 e M3. LinkedIn: exportar em PDF.
M1-03 | Mês 1 | 1 | 2026-10-22 | Projetos, eventos e entregas | Escritório em funcionamento |  | Um dia no Escritório do Cuidado | RH e liderança; Colaboradores | Como isso funciona na prática, dentro de uma empresa? | Mostrar o serviço em operação e dar concretude à oferta | Vídeo | Instagram + LinkedIn | FairJob; empresa-cliente (só se autorizar) | O cuidado acontece dentro da empresa, em plantões de médicos e psicólogos, perto de quem trabalha. | Gravar no espaço real (as imagens atuais parecem renders). Autorização da empresa para gravar. Nenhum colaborador atendido em cena. | Aguardando material | [Rascunho] Como é um dia no Escritório do Cuidado? Antes do primeiro atendimento, a sala é preparada, a agenda é revisada e as smartbands ficam prontas para quem vai começar o acompanhamento. Depois, é conversa. Médicos e psicólogos se revezam em plantões dentro da empresa, perto de quem trabalha. #fairhealth #saudecorporativa #cuidadocentradonapessoa #medicinadoestilodevida #saudedotrabalhador | Reel de 30 a 40 s, sem pacientes. 0–3 s: porta se abrindo. Tela: UM DIA NO ESCRITÓRIO DO CUIDADO 3–10 s: profissional preparando a sala (cena C3 da sessão de fotos). 10–18 s: agenda e smartbands sobre a mesa (A7). 18–28 s: profissional recebendo alguém, de costas. Tela: PLANTÕES DE MÉDICOS E PSICÓLOGOS 28–35 s: copa e pausa (B4). Fechamento com a pergunta e o logo. | Vídeo 1080x1920. Cenas B1, B2, B4, C3 e A7 de instagram/sessao-de-fotos.md. Capa no modelo M7.
M1-04 | Mês 1 | 1 | 2026-10-23 | Institucional | Time | Quem cuida (1/8) | Quem cuida: Marília | Colaboradores; RH e liderança | Quem vai me atender? Quem são as pessoas por trás da Fair Health? | Humanizar a marca e criar vínculo | Carrossel | Instagram + LinkedIn | FairJob; perfil de Marília (se houver e se a pessoa quiser) | [Resposta de Marília a "O que é importante para você?"] | Material da pessoa: retrato vertical, descrição curta sem cargo e resposta à pergunta. Aprovação da pessoa antes de publicar. | Aguardando material | Por trás de todo cuidado, tem gente. Esta é a Marília. [Descrição curta, escrita com ela, sem cargo.] Perguntamos a ela o mesmo que perguntamos a quem cuidamos: o que é importante para você? "[resposta]" E para você, o que é importante? #fairhealth #saudecorporativa #cuidadocentradonapessoa #medicinadoestilodevida #saudedotrabalhador | Carrossel de 3 slides: 1 retrato em tela cheia e nome · 2 quem é a Marília (sem cargo) · 3 "O que é importante para você?" e a resposta dela. | Modelo M4 (retrato do time)
M1-05 | Mês 1 | 2 | 2026-10-26 | Produto | Medicina do Estilo de Vida | Pilares da MEV (abertura) | Medicina do Estilo de Vida em 1 minuto: os 7 pilares | Colaboradores; RH e liderança | O que é Medicina do Estilo de Vida? É dieta? É academia? | Apresentar a base do cuidado e abrir a série dos pilares | Vídeo | Instagram + LinkedIn | FairJob | Os pilares não funcionam isoladamente: o plano olha para a pessoa inteira. | Responsável médica valida a definição de MEV e os nomes dos 7 pilares (cartilha do Escritório do Cuidado). | Pauta proposta |  |  | Modelo M9 (profissional para a câmera) com etiqueta "PILARES".
M1-06 | Mês 1 | 2 | 2026-10-27 | Projetos, eventos e entregas | Letramento e workshops |  | Cuidado também se aprende: como funcionam os workshops nos pilares | RH e liderança; Colaboradores | Além da consulta, o que acontece com o time ao longo do programa? | Mostrar uma entrega do programa além do atendimento individual | Carrossel | Instagram + LinkedIn | FairJob | Ao longo do programa, o cuidado também acontece em grupo, com letramento e workshops nos pilares da MEV. | Time confirma formato, frequência e temas dos workshops. Fotos reais de um encontro, com autorização. | Aguardando material |  |  | Modelo M7 (bastidor) com fotos reais.
M1-07 | Mês 1 | 2 | 2026-10-29 | Institucional | Time | Quem cuida (2/8) | Quem cuida: Nina | Colaboradores; RH e liderança | Quem vai me atender? Quem são as pessoas por trás da Fair Health? | Humanizar a marca e criar vínculo | Vídeo | Instagram + LinkedIn | FairJob; perfil de Nina (se houver e se a pessoa quiser) | [Resposta de Nina a "O que é importante para você?"] | Material da pessoa: vídeo curto (20 a 30 s), descrição curta sem cargo e resposta à pergunta. Aprovação da pessoa antes de publicar. | Aguardando material |  |  | Modelo M9 (vídeo, capa com nome)
M1-08 | Mês 1 | 2 | 2026-10-30 | Produto | Plano Individualizado de Cuidado | Como funciona o cuidado (2/3): o plano | O plano é seu: como nasce o Plano Individualizado de Cuidado | Colaboradores | Vou receber uma lista de regras impossíveis de seguir? | Explicar como o plano é montado com a pessoa (decisão compartilhada) | Carrossel | Instagram + LinkedIn | FairJob | O plano parte do que é importante para você e da sua rotina real, com ações nos pilares da MEV, e muda quando a vida muda. | Responsável médica valida etapas e prazos de retorno e acompanhamento. Se usar o depoimento A1, confirmar o formato (CFM). | Pauta proposta |  |  | Modelo M3 (card de interface do plano), já testado no carrossel de acolhimento.
M1-09 | Mês 1 | 3 | 2026-11-03 | Projetos, eventos e entregas | Entregas para o RH | Tecnologia a favor da pessoa | Bastidores: como nasce o relatório que o RH recebe | RH e liderança | O que eu recebo para acompanhar o programa? Vou ver dados individuais? | Mostrar a entrega para a empresa e a regra de privacidade | Vídeo | Instagram + LinkedIn | FairJob | O RH acompanha o programa por indicadores do grupo, anonimizados e integrados ao fairdata. Nenhum dado individual. | Time confirma quais indicadores entram no relatório. Tela genérica, sem dado real. | Pauta proposta |  |  | Vídeo narrado pela Nina sobre painel genérico (cena C4). Modelo M9.
M1-10 | Mês 1 | 3 | 2026-11-04 | Institucional | Origem |  | Tudo começou num hospital: do Escritório do Paciente ao Escritório do Cuidado | RH e liderança; SESMT e medicina do trabalho | De onde vem esse modelo? É só mais um programa de bem-estar? | Dar lastro à marca com a história do modelo | Carrossel | Instagram + LinkedIn | FairJob | O modelo nasceu em 2009 para colocar o paciente no centro do cuidado. Hoje, coloca o colaborador, dentro do ecossistema FairJob. | [PENDENTE] Quem idealizou o Escritório do Paciente. Conferir as datas da linha do tempo (Aims do IHI) com fonte. | Pauta proposta |  |  | Modelo M2 (linha do tempo em passos).
M1-11 | Mês 1 | 3 | 2026-11-05 | Produto | Pilar: sono | Pilares da MEV (1: sono) | Dormir não é tempo perdido | Colaboradores | Por que eu acordo cansado? O que dá para mudar na rotina? | Educar sobre o pilar sono e mostrar como ele entra no cuidado | Vídeo | Instagram | FairJob | Dormir não é tempo perdido, é investimento em saúde. No Escritório do Cuidado, o sono entra no plano a partir da sua rotina real. | Responsável médica valida as orientações. Fonte: guia "Saúde mental: o cuidado no dia a dia" (higiene do sono). | Pauta proposta |  |  | Modelo M9 com etiqueta "PILARES · SONO". Cenas D3 da sessão de fotos.
M1-12 | Mês 1 | 3 | 2026-11-06 | Projetos, eventos e entregas | Como começa numa empresa | Como chega a uma empresa (1/2) | Como o Escritório do Cuidado chega a uma empresa: diagnóstico, proposta e implantação | RH e liderança; Diretoria financeira | Quero isso na minha empresa. Por onde começa e o que acontece em cada etapa? | Deixar clara a oferta e o primeiro passo comercial | Carrossel | Instagram + LinkedIn | FairJob | Começa com um diagnóstico gratuito, segue com uma proposta personalizada e chega à implantação, com onboarding e primeiros atendimentos. Comente CUIDADO. | Não citar prazos de cada etapa sem confirmação. Confirmar o destino do link (www.fairhealth.com.br). | Pauta proposta |  |  | Modelo M2 (3 passos) e chamada CUIDADO no último slide.
M1-13 | Mês 1 | 4 | 2026-11-09 | Institucional | Time | Quem cuida (3/8) | Quem cuida: Ronald | Colaboradores; RH e liderança | Quem vai me atender? Quem são as pessoas por trás da Fair Health? | Humanizar a marca e criar vínculo | Vídeo | Instagram + LinkedIn | FairJob; perfil de Ronald (se houver e se a pessoa quiser) | [Resposta de Ronald a "O que é importante para você?"] | Material da pessoa: vídeo curto (20 a 30 s), descrição curta sem cargo e resposta à pergunta. Aprovação da pessoa antes de publicar. | Aguardando material |  |  | Modelo M9 (vídeo, capa com nome)
M1-14 | Mês 1 | 4 | 2026-11-10 | Produto | Tecnologia: wearables | Como funciona o cuidado (3/3): o acompanhamento | O cuidado não para quando a consulta acaba | Colaboradores; RH e liderança | Para que serve a pulseira? Vão me vigiar? | Explicar o acompanhamento com tecnologia e a regra de privacidade | Carrossel | Instagram + LinkedIn | FairJob | A smartband e a bioimpedância ajudam a olhar, junto com a pessoa, como foram as últimas semanas. Os dados ficam no atendimento; o RH vê só o grupo. | [PENDENTE] Quais dados a smartband registra e se todos os atendidos usam a pulseira (instagram/posts/wearables/README.md). | Em revisão |  |  | Arte pronta em instagram/posts/wearables (8 slides); a capa ainda espera a foto A1. Adaptar ao visual atual.
M1-15 | Mês 1 | 4 | 2026-11-12 | Projetos, eventos e entregas | Registro do mês | Registro do mês | [Registro do mês: workshop, evento ou entrega, a confirmar] | A definir | O que a Fair Health está fazendo agora? | Mostrar movimento real e prova social | Vídeo | Instagram + LinkedIn | FairJob; parceiros envolvidos (se autorizarem) | A definir | Agenda de eventos e entregas do mês. Autorizações de imagem. | Aguardando pauta |  |  | Modelo M7 (bastidor).
M1-16 | Mês 1 | 4 | 2026-11-13 | Institucional | Time | Quem cuida (4/8) | Quem cuida: Floriana | Colaboradores; RH e liderança | Quem vai me atender? Quem são as pessoas por trás da Fair Health? | Humanizar a marca e criar vínculo | Carrossel | Instagram + LinkedIn | FairJob; perfil de Floriana (se houver e se a pessoa quiser) | [Resposta de Floriana a "O que é importante para você?"] | Material da pessoa: retrato vertical, descrição curta sem cargo e resposta à pergunta. Aprovação da pessoa antes de publicar. | Aguardando material |  |  | Modelo M4 (retrato do time)
M2-01 | Mês 2 | 5 | 2026-11-16 | Projetos, eventos e entregas | Implantação | Como chega a uma empresa (2/2) | Bastidores de uma implantação: os primeiros atendimentos numa empresa | RH e liderança | Como é, na prática, o começo do Escritório do Cuidado numa empresa? | Mostrar uma implantação real, continuando o post M1-12 | Vídeo | Instagram + LinkedIn | FairJob; empresa-cliente (só se autorizar) | Do onboarding aos primeiros atendimentos, o cuidado chega perto de quem trabalha. | Empresa, datas e autorização de imagem a confirmar. Nenhum colaborador atendido identificável. | Aguardando pauta |  |  | Modelo M7 (bastidor).
M2-02 | Mês 2 | 5 | 2026-11-17 | Produto | NR-1 e riscos psicossociais | NR-1 (1/4): contexto | NR-1: o que muda quando os riscos psicossociais entram na gestão | RH e liderança; SESMT e medicina do trabalho | O que a NR-1 passa a pedir da minha empresa e por onde eu começo? | Informar com rigor e mostrar que cumprir a norma é mudar o dia a dia, não só preencher documento | Carrossel | Instagram + LinkedIn | FairJob | Adequar-se à NR-1 não é só preencher a planilha de riscos. Se nada muda no dia a dia de quem trabalha, a empresa continua exposta. | Texto da norma, prazos e obrigações com fonte oficial (Ministério do Trabalho). A mensagem usa a posição [SUGESTÃO] 1 do voice.md, que precisa de aprovação. Revisão da responsável médica. | Pauta proposta |  |  | Modelo M2 (passos) com fonte no rodapé (M6).
M2-03 | Mês 2 | 5 | 2026-11-18 | Institucional | Time | Quem cuida (5/8) | Quem cuida: Renata | Colaboradores; RH e liderança | Quem vai me atender? Quem são as pessoas por trás da Fair Health? | Humanizar a marca e criar vínculo | Vídeo | Instagram + LinkedIn | FairJob; perfil de Renata (se houver e se a pessoa quiser) | [Resposta de Renata a "O que é importante para você?"] | Material da pessoa: vídeo curto (20 a 30 s), descrição curta sem cargo e resposta à pergunta. Aprovação da pessoa antes de publicar. | Pauta proposta |  |  | Modelo M9 (vídeo, capa com nome)
M2-04 | Mês 2 | 5 | 2026-11-19 | Produto | Pilar: saúde mental e estresse | Pilares da MEV (2: saúde mental e estresse) | Quando o estresse não passa no fim de semana | Colaboradores | Isso que eu sinto é normal? Quando vale procurar ajuda? | Educar com fonte, acolher e mostrar que há psicólogos por perto | Carrossel | Instagram + LinkedIn | FairJob | Estresse que não passa merece atenção. No Escritório do Cuidado, médicos e psicólogos estão perto para conversar. Em crise, o CVV atende pelo 188. | Responsável médica. Fontes do guia (OMS, APA, IPq-USP). Fechar com onde pedir ajuda (CVV 188, CAPS). | Pauta proposta |  |  | Modelo M5 (pilar).
M2-05 | Mês 2 | 6 | 2026-11-23 | Institucional | Time | Quem cuida (6/8) | Quem cuida: Liliane | Colaboradores; RH e liderança | Quem vai me atender? Quem são as pessoas por trás da Fair Health? | Humanizar a marca e criar vínculo | Vídeo | Instagram + LinkedIn | FairJob; perfil de Liliane (se houver e se a pessoa quiser) | [Resposta de Liliane a "O que é importante para você?"] | Material da pessoa: vídeo curto (20 a 30 s), descrição curta sem cargo e resposta à pergunta. Aprovação da pessoa antes de publicar. | Pauta proposta |  |  | Modelo M9 (vídeo, capa com nome)
M2-06 | Mês 2 | 6 | 2026-11-24 | Projetos, eventos e entregas | Resultados liberados | Da intenção à evidência (1: adesão e retorno) | Chemitec, 1º semestre de 2026: as pessoas usam e voltam | RH e liderança; Diretoria financeira | Os colaboradores usam de verdade um programa como esse? | Provar adesão com dado real e agregado | Carrossel | Instagram + LinkedIn | FairJob; Chemitec (se autorizar a marcação) | 161 atendimentos e 48 colaboradores atendidos (98% de adesão); 81,3% voltaram para dois ou mais atendimentos. | Dados liberados (voice.md), sempre agregados. Confirmar se a empresa autoriza ser marcada ou convidada para a collab. | Pauta proposta |  |  | Modelo M6 (dado com fonte).
M2-07 | Mês 2 | 6 | 2026-11-26 | Produto | NR-1 para quem trabalha | NR-1 (versão para colaboradores) | Seu bem-estar no trabalho também é assunto da empresa | Colaboradores | O que essa tal de NR-1 tem a ver comigo? | Traduzir a NR-1 para quem trabalha e apresentar o Escritório como canal de cuidado | Vídeo | Instagram | FairJob | A NR-1 pede que a empresa olhe também para o que pesa no dia a dia de quem trabalha. O Escritório do Cuidado é um dos lugares onde isso acontece. | Texto da norma com fonte oficial. Revisão da responsável médica. | Pauta proposta |  |  | Modelo M9 (profissional para a câmera).
M2-08 | Mês 2 | 6 | 2026-11-27 | Institucional | Ecossistema FairJob |  | Fair Health no ecossistema FairJob: medir, cuidar, provar, propagar | RH e liderança | Quem está por trás da Fair Health e como ela se conecta ao resto? | Situar a marca no ecossistema e reforçar a parceria com a FairJob | Carrossel | Instagram + LinkedIn | FairJob | Dentro do ecossistema FairJob, a Fair Health é o cuidar. | Confirmar com a FairJob como o ecossistema é descrito hoje e quais marcas citar. | Pauta proposta |  |  | Modelo M2.
M2-09 | Mês 2 | 7 | 2026-11-30 | Produto | NR-1 e riscos psicossociais | NR-1 (2/4): diagnóstico | Como enxergar o que pesa no dia a dia do time | RH e liderança; SESMT e medicina do trabalho | Como identifico os riscos psicossociais sem expor ninguém? | Mostrar o papel da escuta e dos indicadores anonimizados no diagnóstico | Vídeo | Instagram + LinkedIn | FairJob | Escuta individual e indicadores do grupo, anonimizados, mostram onde agir sem expor ninguém. | Responsável médica. Confirmar o que a plataforma de indicadores entrega (Executive Summary cita programa de prevenção de riscos psicossociais e plataforma de indicadores). | Pauta proposta |  |  | Modelo M9.
M2-10 | Mês 2 | 7 | 2026-12-01 | Projetos, eventos e entregas | Depoimentos | Da intenção à evidência (2: experiência de quem é cuidado) | "O processo não precisa ser perfeito para estar funcionando." | Colaboradores; RH e liderança | Como é ser cuidado pelo Escritório do Cuidado? | Mostrar a experiência de quem é atendido, sem prometer resultado | Foto única | Instagram + LinkedIn | FairJob | Cuidado centrado na pessoa: constância vale mais que perfeição. | Trecho B1 aprovado (instagram/depoimentos.md). Confirmar o formato com a responsável médica (publicidade médica, CFM). Assinatura padrão e logo em coração. | Pauta proposta |  |  | Modelo M8 (citação).
M2-11 | Mês 2 | 7 | 2026-12-03 | Institucional | Time | Quem cuida (7/8) | Quem cuida: Fernando | Colaboradores; RH e liderança | Quem vai me atender? Quem são as pessoas por trás da Fair Health? | Humanizar a marca e criar vínculo | Vídeo | Instagram + LinkedIn | FairJob; perfil de Fernando (se houver e se a pessoa quiser) | [Resposta de Fernando a "O que é importante para você?"] | Material da pessoa: vídeo curto (20 a 30 s), descrição curta sem cargo e resposta à pergunta. Aprovação da pessoa antes de publicar. | Pauta proposta |  |  | Modelo M9 (vídeo, capa com nome)
M2-12 | Mês 2 | 7 | 2026-12-04 | Produto | Tecnologia e dados | Tecnologia a favor da pessoa | Seus dados, seu cuidado: o que fica no atendimento e o que o RH vê | Colaboradores; RH e liderança | Vão saber o que eu contei? O que a empresa enxerga? | Dar segurança sobre privacidade e explicar os relatórios anonimizados | Carrossel | Instagram + LinkedIn | FairJob | O que você conta fica entre você e quem cuida. A empresa recebe só indicadores do grupo, sem identificar ninguém. | Confirmar com o time a descrição do fluxo de dados e da LGPD. | Pauta proposta |  |  | Modelo M3 (cards de interface).
M2-13 | Mês 2 | 8 | 2026-12-07 | Projetos, eventos e entregas | Letramento e workshops | Registro do mês | Por dentro de um workshop nos pilares [tema e data a confirmar] | Colaboradores; RH e liderança | Como é um encontro de letramento na prática? | Registrar uma entrega real do programa | Vídeo | Instagram + LinkedIn | FairJob; empresa-cliente (se autorizar) | A definir com o registro | Data, tema e autorização de imagem. Ninguém atendido identificável. | Aguardando pauta |  |  | Modelo M7.
M2-14 | Mês 2 | 8 | 2026-12-08 | Produto | NR-1 e riscos psicossociais | NR-1 (3/4): cuidado individualizado | Onde o Escritório do Cuidado entra na NR-1 | RH e liderança; SESMT e medicina do trabalho | Isso substitui o SST ou o plano de saúde? | Explicar como o Escritório complementa o SST e o plano de saúde na prevenção | Carrossel | Instagram + LinkedIn | FairJob | O Escritório do Cuidado complementa o SST e o plano de saúde: leva prevenção e cuidado individualizado para perto de quem trabalha. | Responsável médica. Não prometer conformidade com a norma. | Pauta proposta |  |  | Modelo M2.
M2-15 | Mês 2 | 8 | 2026-12-10 | Institucional | Time | Quem cuida (8/8) | Quem cuida: Charles | Colaboradores; RH e liderança | Quem vai me atender? Quem são as pessoas por trás da Fair Health? | Humanizar a marca e criar vínculo | Vídeo | Instagram + LinkedIn | FairJob; perfil de Charles (se houver e se a pessoa quiser) | [Resposta de Charles a "O que é importante para você?"] | Material da pessoa: vídeo curto (20 a 30 s), descrição curta sem cargo e resposta à pergunta. Aprovação da pessoa antes de publicar. | Pauta proposta |  |  | Modelo M9 (vídeo, capa com nome)
M2-16 | Mês 2 | 8 | 2026-12-11 | Produto | Pilar: relações sociais | Pilares da MEV (3: relações sociais) | Cuidar dos vínculos é cuidar da saúde | Colaboradores | As relações no trabalho afetam a minha saúde? | Educar sobre o pilar e conectar com o cuidado em grupo | Carrossel | Instagram | FairJob | Cuidar dos vínculos é cuidar da saúde. | Responsável médica valida as orientações. | Pauta proposta |  |  | Modelo M5 (pilar).
M3-01 | Mês 3 | 9 | 2026-12-14 | Institucional | Time | Quem cuida (fechamento) | Oito pessoas, uma pergunta: o que é importante para você? | Colaboradores; RH e liderança | Quem é esse time, junto? | Fechar a série do time e reforçar a pergunta da marca | Vídeo | Instagram + LinkedIn | FairJob; integrantes | Pessoas diferentes, um mesmo jeito de cuidar. | Trechos curtos de cada integrante (podem vir dos vídeos da série). | Ideia |  |  | Modelo M9.
M3-02 | Mês 3 | 9 | 2026-12-15 | Produto | Pilar: alimentação | Pilares da MEV (4: alimentação) | Comer bem é cuidar do corpo e também da mente | Colaboradores | Como comer melhor numa rotina corrida, sem dieta impossível? | Educar sobre o pilar e mostrar como ele entra no plano | Carrossel | Instagram | FairJob | Comer bem é cuidar do corpo e também da mente. No plano, a alimentação parte da sua rotina real. | Responsável médica. Nenhum número da cartilha sem fonte verificada. | Ideia |  |  | Modelo M5.
M3-03 | Mês 3 | 9 | 2026-12-17 | Projetos, eventos e entregas | Depoimentos | Da intenção à evidência (3: adesão entre colegas) | "Ela não gosta de gravar vídeo. Gravou um mesmo assim." | Colaboradores; RH e liderança | Os colegas recomendam? | Mostrar adesão espontânea com trechos aprovados | Vídeo | Instagram + LinkedIn | FairJob | "O que é bom a gente tem que compartilhar." | Trechos A1 a A6 aprovados; o vídeo original não é postado. Formato confirmado com a responsável médica (CFM). | Ideia |  |  | Modelo M8 animado (trechos em cards).
M3-04 | Mês 3 | 9 | 2026-12-18 | Institucional | Quem cuida de quem cuida |  | Quem cuida também precisa ser cuidado | RH e liderança; SESMT e medicina do trabalho | Por que a Fair Health fala também de quem cuida? | Mostrar a visão integrada do cuidado (dos Aims da saúde à empresa) | Carrossel | Instagram + LinkedIn | FairJob | Cuidado bom é bom para quem recebe e para quem cuida. | Conceitos e datas dos Aims (IHI) com fonte. | Ideia |  |  | Modelo M2.
M3-05 | Mês 3 | 10 | 2026-12-21 | Produto | NR-1 e riscos psicossociais | NR-1 (4/4): acompanhamento | A NR-1 não termina no diagnóstico: como acompanhar ao longo do ano | RH e liderança; SESMT e medicina do trabalho | Fiz o diagnóstico. Como sei se o que estamos fazendo funciona? | Mostrar acompanhamento contínuo e indicadores | Vídeo | Instagram + LinkedIn | FairJob | Cuidado sem dado é intenção. O acompanhamento mostra o que muda ao longo do programa. | Responsável médica. Posição [SUGESTÃO] 4 do voice.md precisa de aprovação. | Ideia |  |  | Modelo M9.
M3-06 | Mês 3 | 10 | 2026-12-22 | Projetos, eventos e entregas | Case e evento | Da intenção à evidência (4: experiência) | Onde o modelo começou: de 34 para cerca de 20 reclamações por mês | RH e liderança; SESMT e medicina do trabalho | Esse modelo já funcionou em algum lugar? | Mostrar o case do Hospital Dia Santo Amaro, apresentado em congresso | Carrossel | Instagram + LinkedIn | FairJob | No Hospital Dia Santo Amaro, as reclamações mensais caíram de 34 para cerca de 20, com 98,2% de conformidade média dos processos. | Dados liberados (voice.md). Citar o congresso com nome e ano corretos. | Ideia |  |  | Modelo M6.
M3-07 | Mês 3 | 10 | 2026-12-23 | Institucional | Relacionamento |  | O que é importante para você em 2027? | Colaboradores; RH e liderança | (Convite à participação) O que eu quero cuidar no próximo ano? | Gerar conversa e coletar respostas para pautas futuras | Vídeo | Instagram | FairJob | Todo cuidado começa com uma pergunta. Esta é a nossa para o seu próximo ano. | Caixa de perguntas nos Stories antes da gravação. | Ideia |  |  | Modelo M9 com respostas do time.
M3-08 | Mês 3 | 10 | 2026-12-24 | Produto | Indicadores | Da intenção à evidência (o conjunto) | Indicadores que o RH deve acompanhar: adesão, retorno, absenteísmo, presenteísmo, clima e sinistralidade | RH e liderança; Diretoria financeira | Quais números mostram que o cuidado está funcionando? | Educar o decisor sobre indicadores e posicionar o relatório | Carrossel | Instagram + LinkedIn | FairJob | Adesão é o primeiro resultado a medir. Os outros indicadores vêm ao longo do programa. | Definição de cada indicador. Posição [SUGESTÃO] 3 do voice.md precisa de aprovação. | Ideia |  |  | Modelo M6.
M3-09 | Mês 3 | 11 | 2026-12-28 | Projetos, eventos e entregas | Entregas do ano | Registro do mês | 2026 em entregas [dados a confirmar] | RH e liderança; Colaboradores | O que a Fair Health já entregou? | Mostrar movimento e prova social | Vídeo | Instagram + LinkedIn | FairJob; clientes (se autorizarem) | A definir com os dados liberados do ano | Usar somente números liberados. | Aguardando pauta |  |  | Modelo M7.
M3-10 | Mês 3 | 11 | 2026-12-29 | Institucional | Por que existimos | Da intenção à evidência (afastamento) | O afastamento não começa no atestado | RH e liderança; Diretoria financeira | Por que o RH só percebe o problema quando já virou afastamento? | Explicar por que a Fair Health existe e apresentar o argumento da prevenção | Carrossel | Instagram + LinkedIn | FairJob | O adoecimento começa antes do atestado, na rotina. A Fair Health existe para cuidar antes. | Arte existente (instagram/posts/estreia, #1) a adaptar ao visual atual. HBR 2022 (−28% de absenteísmo) só com a fonte no slide. | Ideia |  |  | Modelo M6 no slide do dado.
M3-11 | Mês 3 | 11 | 2026-12-30 | Produto | Sinistralidade |  | Sinistralidade alta não se resolve trocando de plano | RH e liderança; Diretoria financeira | O reajuste do plano veio alto de novo. O que dá para fazer além de trocar de operadora? | Posicionar a Fair Health na causa raiz, com opinião | Vídeo | Instagram + LinkedIn | FairJob | Sinistralidade se resolve tratando a causa antes que ela vire conta. | Posição [SUGESTÃO] 2 do voice.md precisa de aprovação. Não prometer redução de custo; SHRM 2023 (−22%) só com a fonte. | Ideia |  |  | Modelo M9 (opinião para a câmera).
M3-12 | Mês 3 | 11 | 2026-12-31 | Projetos, eventos e entregas | Eventos |  | Do palco do TEDx: felicidade e saúde mental no trabalho | RH e liderança | Quem pensa a Fair Health e o que ela defende? | Trazer a autoridade do fundador a partir de um evento público | Carrossel | Instagram + LinkedIn | FairJob; Fernando Brancaccio | A definir a partir da palestra | Confirmar conteúdo, link e direito de uso de trechos da palestra. | Ideia |  |  | Modelo M8 (citações da palestra).
M3-13 | Mês 3 | 12 | 2027-01-04 | Institucional | Crenças |  | Fazemos o certo pelos motivos certos: o que isso quer dizer na prática | RH e liderança; Colaboradores | No que a Fair Health acredita? | Reforçar valores com exemplos reais do jeito de cuidar | Vídeo | Instagram + LinkedIn | FairJob | O retorno é consequência, não ponto de partida. | Exemplos reais escolhidos com o time. | Ideia |  |  | Modelo M9.
M3-14 | Mês 3 | 12 | 2027-01-05 | Produto | Pilar: propósito | Pilares da MEV (5: propósito e espiritualidade) | Propósito também é pilar de saúde | Colaboradores | O que propósito tem a ver com saúde? | Educar sobre o pilar e conectar com a pergunta da marca | Carrossel | Instagram | FairJob | Saber o que é importante para você também é cuidar da saúde. | Responsável médica valida a abordagem do pilar. | Ideia |  |  | Modelo M5.
M3-15 | Mês 3 | 12 | 2027-01-07 | Projetos, eventos e entregas | Registro do mês | Registro do mês | [Registro do mês: workshop, evento ou entrega, a confirmar] | A definir | O que a Fair Health está fazendo agora? | Mostrar movimento real e prova social | Vídeo | Instagram + LinkedIn | FairJob; parceiros envolvidos (se autorizarem) | A definir | Agenda de eventos e entregas do mês. Autorizações de imagem. | Aguardando pauta |  |  | Modelo M7.
M3-16 | Mês 3 | 12 | 2027-01-08 | Produto | Oferta |  | Diagnóstico gratuito: o primeiro passo para levar o Escritório do Cuidado à sua empresa | RH e liderança; Diretoria financeira | Como eu levo isso para a minha empresa? | Converter com uma chamada comercial clara | Carrossel | Instagram + LinkedIn | FairJob | Comente CUIDADO e enviamos como funciona o diagnóstico gratuito. | Confirmar o destino do link (site) e quem responde os comentários e DMs. | Ideia |  |  | Modelo M1 (capa) e M2 (passos).
Formulas:
Data sugerida = D2+([Semana]-1)*7+0
Note on D2: Data proposta para começar o Mês 1 (sugestão da revisão de 08/10). Mude aqui e todas as datas sugeridas se ajustam.

## Listas
Linha editorial | Formato | Canal | Status | Mês | Públicos (provisórios)
Institucional | Vídeo | Instagram + LinkedIn | Ideia | Mês 1 | RH e liderança
Produto | Carrossel | Instagram | Pauta proposta | Mês 2 | Colaboradores
Projetos, eventos e entregas | Foto única | Instagram Stories | Pauta aprovada | Mês 3 | SESMT e medicina do trabalho
| Stories | LinkedIn | Aguardando material | Mês 4 | Diretoria financeira
|  |  | Aguardando pauta | Mês 5
|  |  | Roteiro pronto | Mês 6
|  |  | Em produção | Mês 7
|  |  | Em revisão | Mês 8
|  |  | Validação médica | Mês 9
|  |  | Aprovado | Mês 10
|  |  | Agendado | Mês 11
|  |  | Publicado | Mês 12
Descartada